Arena Local

Cliente: [a definir]

AL - Arena Local

PLANO DE PROJETO

Responsável pelo Plano: Alex, Cauã, Laura, Matheus

UNIFEI Avenida BPS, 1303 CEP: 37500-903 Itajubá – MG

# Revisões do Documento

Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2026 | 1.0 | Versão inicial, resumida, do Plano de Projeto (Release 00). | Alex,Cauã, Laura, Matheus |
| 28/10/2026 | 1.1 | Release 01 (controle de mudanças): numeração dos RFCs alinhada ao DRE v1.0 (Organizador como perfil do RFC01; inclusão do RFC09), horas por release e produtividade (4 h/PCU) atualizadas. | Alex |

# Auditorias do Documento

Inspeções conduzidas pelo SEPG para garantir qualidade mínima dos artefatos.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | x.x |  |

# 1. Introdução

Este documento reúne o planejamento do projeto Arena Local: processo de software, organização, riscos, estimativas e cronograma. Destina-se à equipe do projeto e ao cliente, e serve de base para acompanhar o desempenho real versus o planejado, permitindo ações corretivas e preventivas quando houver desvios relevantes.

As atividades seguem a Política de Gerenciamento do Processo de Desenvolvimento da SWFactory.

## 1.1 Visão geral deste documento

O documento segue o modelo de Plano de Projeto da SWFactory, em versão resumida: Seção 2 (visão geral e WBS), 3 (processo), 4 (organização), 5 (riscos), 6 (ações corretivas), 7 (estimativas), 8 (cronograma) e 9 (referências).

## 1.2 Convenções, termos e abreviações

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| PCU | Pontos de Caso de Uso, medida de tamanho usada na estimativa |
| CRUD | Cadastro com inclusão, consulta, alteração e exclusão |
| RFC / RFS / RFR | Requisito funcional de cadastro / de sistema / de relatório |
| DRE | Documento de requisitos do projeto |
| MRB | Matriz de Rastreabilidade Bidirecional |
| WBS | Estrutura analítica do projeto |
| PMC | Processo de Monitoramento e Controle |

# 2. Visão geral

O Arena Local é um divulgador de campeonatos esportivos por região. Organizadores e ligas amadoras cadastram campeonatos de futebol, futsal, vôlei e corrida de rua. O usuário filtra por cidade, modalidade, categoria e data, acompanha a tabela de jogos e a classificação, inscreve sua equipe e recebe aviso de eventos próximos. Hoje essa informação vive espalhada em grupos de mensagem e perfis de rede social; o produto a centraliza.

## 2.1 WBS

| Nº | Pacote | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerência | Planejamento, monitoramento e controle, controle de mudanças, fechamento |
| 2 | Requisitos e análise | DRE, Matriz de Rastreabilidade, refinamento por release |
| 3 | Projeto | Arquitetura, modelo de dados, protótipos de tela |
| 4 | Implementação | RFC01 Usuário, RFC02 Campeonato, RFC03 Tabela de Jogos, RFC04 Resultados e Classificação, RFC07 Equipe, RFC08 Inscrição, RFC09 Seguir Campeonatos e Equipes, RFC10 Avisos, RFC13 Relatório de Inscrições |
| 5 | Testes | Testes com Selenium por release, registro de bugs |
| 6 | Configuração | Repositório SVN/GIT, baselines por release, Mantis/Bugzilla |

Tabela 2.1 - WBS do projeto.

# 3. Processo de desenvolvimento do software

## 3.1 O Processo de Software da SWFactory

O projeto adota desenvolvimento incremental em cinco releases, cada uma fechando com cronograma atualizado, baseline no SVN ou GIT, testes com Selenium e bugs registrados no Mantis e/ou Bugzilla.

| Release | Período | Entregas |
| --- | --- | --- |
| R00 | 18/10 a 20/10/2026 | DRE, Estimativa Definitiva de Tamanho, Cronograma, Matriz de Rastreabilidade Bidirecional e Plano de Projeto |
| R01 | 27/10 a 29/10/2026 | 2 CRUDs implementados |
| R02 | 03/11 a 05/11/2026 | 4 CRUDs implementados (acumulado) |
| R03 | 10/11 a 12/11/2026 | 6 CRUDs + 1 relatório implementados (acumulado) |
| R04 | 17/11 a 19/11/2026 | 8 CRUDs + 1 relatório implementados (acumulado) |

Tabela 3.1 - Releases e entregas.

## 3.1.1 Padrão de pastas na ferramenta de controle de mudanças

Estrutura proposta no repositório: gerencia (plano, cronograma, estimativa), requisitos (DRE, MRB), projeto (modelo de dados, protótipos), desenvolvimento (código-fonte) e testes (scripts Selenium e evidências).

## 3.1.2 Padrões de nomeação de arquivos

Sigla do projeto, hífen, nome do arquivo, sublinhado e versão. Exemplo: "AL - Plano de Projeto_00".

## 3.1.3 Padrões de nomeação dos objetos de banco de dados

Serão registrados no documento Padrões de Objetos de Banco de Dados_00, elaborado na fase de Projeto.

## 3.1.4 Padrões de nomeação de código fonte

Serão registrados no documento Padrões de Código Fonte_00, elaborado na fase de Projeto.

## 3.2 Revisões, Verificações e Validações

- Documentos: revisão por outro membro da equipe antes de cada entrega.

- Código: testes automatizados com Selenium ao fim de cada release; falhas registradas como bugs no Mantis e/ou Bugzilla.

- Validação: demonstração das entregas da release ao cliente ou orientador.

## 3.3 Monitoração do Projeto

A cada release (marco do projeto) o PMC compara horas e prazos reais com o planejado, atualiza o cronograma com os dados de execução e salva a baseline. Também são acompanhados os bugs abertos e as solicitações de mudança.

# 4. Organização do projeto

## 4.1 Organograma

| # | Nome | % Alocação | Área | Responsabilidade (perfil) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matheus / Laura | 29% | Gestão de Projetos | Gerente: planejamento, controle e comunicação |
| 2 | Laura | 48% | Requisitos e análise | Analista: DRE, MRB, casos de uso |
| 3 | Alex / Cauã | 70% | Desenvolvimento | Desenvolvedores: projeto e implementação dos CRUDs e do relatório |
| 4 | Matheus | 32% | Qualidade e testes | Testes Selenium, registro de bugs, revisões |
| 5 | Alex | 10% | Configuração | Repositório, baselines e controle de mudanças |

Tabela 4.1 - Matriz de Responsabilidades.

## 4.2 Interfaces Técnicas e Organizacionais

Reuniões da equipe técnica: semanais, entre a equipe e o gerente, para acompanhar o plano.

Reuniões de status: ao fim de cada release, com a gerência e o responsável pela qualidade, podendo propor ações corretivas.

Interface com o cliente: artefatos disponibilizados no repositório e validados pelo cliente na demonstração de cada release.

## 4.3 Infra-estrutura

## 4.3.1 Ferramentas

| Ferramenta | Nº licenças |
| --- | --- |
| SVN ou GIT (controle de versão) | 8 |
| Mantis e/ou Bugzilla (registro de bugs) | 2 |
| Selenium (testes automatizados) | 2 |
| Planilha de estimativa PCU e cronograma (Excel) | 3 |
| Ambiente de desenvolvimento / linguagem | 4 |

## 4.3.2 Equipamentos

| Descrição do equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Computadores da equipe | 4 |
| Servidor de repositório e bug tracker | 1 |

## 4.4 Controle de Documentos e Dados

## 4.4.1 Controle de versão

Todos os artefatos ficam no repositório SVN ou GIT, com baseline ao fim de cada release. Endereço e dados de acesso: [a definir]. Backups diários do conteúdo do projeto.

## 4.4.2 Dados Gerenciados

Documentos de caráter sigiloso ficam sob controle do gerente do projeto; os demais, no projeto padrão do repositório.

## 4.4.3 Permissões

| Pastas | Desenvolvedores | Gerência |
| --- | --- | --- |
| projeto\gerencia | Leitura | Leitura, Escrita |
| projeto\desenvolvimento | Leitura, Escrita | Leitura, Escrita |

Tabela 4.2 - Permissões de usuários.

## 4.4.4 Armazenamento, cópia, recuperação e preservação

Backup diário do repositório, cópia em local separado e restauração a partir da última baseline em caso de perda.

## 4.5 Treinamento e Capacitação

| Treinamento | Responsável | Participantes | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Selenium | [preencher] | Desenvolvedores e testadores | 23/10 a 26/10/2026 |
| Mantis/Bugzilla e SVN/GIT | [preencher] | Toda a equipe | 23/10 a 26/10/2026 |

Tabela 4.3 - Planejamento dos Treinamentos.

# 5. Análise de riscos

P = probabilidade, I = impacto (1 baixa, 2 média, 3 alta), E = exposição (P x I).

| # | Declaração do risco | P | I | E | Descritivo | Resp. | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dedicação parcial da equipe | 3 | 3 | 9 | Membros com outras atividades podem não cumprir as janelas de 3 dias por release. | Matheus / Laura | 20/10/2026 |
| 2 | Capacidade menor que a necessária | 3 | 3 | 9 | A estimativa de 400 h pede cerca de 4 pessoas em tempo integral; equipe menor atrasa as releases. | Matheus | 20/10/2026 |
| 3 | Mudança de requisitos | 2 | 2 | 4 | Novas regras de campeonato podem alterar casos de uso já estimados. | Laura | 20/10/2026 |
| 4 | Pouca familiaridade com ferramentas | 2 | 2 | 4 | Selenium e Mantis/Bugzilla podem exigir curva de aprendizado. | Matheus | 20/10/2026 |
| 5 | Perda de artefatos | 1 | 3 | 3 | Falha no repositório ou no ambiente de trabalho. | Cauã | 20/10/2026 |

Tabela 5.1 - Riscos identificados e classificação.

## 5.1 Resposta aos Riscos

| # | Mitigação | Resposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acompanhar a alocação real a cada reunião semanal. | Redistribuir tarefas ou renegociar o escopo da release. |
| 2 | Comparar horas reais com o cronograma em cada release; ajustar a produtividade (h/PCU) com dados reais. | Reduzir escopo, ampliar a equipe ou o prazo. |
| 3 | Registrar toda mudança e avaliar impacto na MRB e no cronograma. | Replanejar as releases seguintes. |
| 4 | Treinamento antes da Release 01. | Pareamento com membro mais experiente. |
| 5 | Commits frequentes, baseline por release e backup diário. | Restaurar a última baseline. |

Tabela 5.2 - Respostas aos riscos identificados.

# 6. Ações corretivas

Serão tomadas ações corretivas quando (limites sugeridos, a validar pela equipe):

- uma entrega de release estiver com mais de 2 dias úteis de atraso;

- as horas reais de uma release superarem em mais de 20% as planejadas;

- uma release fechar sem baseline, testes Selenium ou registro de bugs;

- houver indisponibilidade de recursos humanos ou físicos.

# 7. Estimativas

O tamanho é estimado por Pontos de Caso de Uso, a partir dos requisitos. O esforço é o tamanho multiplicado pela produtividade em horas por PCU. O custo exige valor homem/hora, ainda não definido.

| Fase / processo | Horas | % |
| --- | --- | --- |
| Prospecção | 16,6 | 4,7% |
| Análise | 58,5 | 16,4% |
| Projeto | 14,6 | 4,1% |
| Planejamento | 23,3 | 6,7% |
| Desenvolvimento | 197,6 | 55,6% |
| Monitoramento e controle | 48,2 | 6,8% |
| Fechamento | 15,8 | 2,2% |
| Controle de mudanças | 25,3 | 3,6% |
| Total | 400,0 | 100% |

Tabela 7.1 - Esforço por fase.

Tamanho: 100 PCU (atores 10 + casos de uso 90, sendo 1 simples, 7 médios e 1 complexo). Produtividade: 4 h/PCU. Detalhes na planilha de estimativa.

# 8. Cronograma

O cronograma completo, com atividades, datas, dependências e Gantt, está na aba Cronograma da planilha Arena_Local_Estimativa_e_Cronograma.xlsx. Os marcos são as entregas de cada release.

| Marco | Entrega | Horas planejadas | Principais atividades |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 22/10/2026 | 72,8 | DRE, estimativa, cronograma, MRB e plano de projeto |
| R01 | 29/10/2026 | 82,7 | Ambiente (repositório, bug tracker, Selenium), arquitetura, CRUDs RFC01 (Usuário) e RFC02 (Campeonato) |
| R02 | 05/11/2026 | 69,1 | CRUDs RFC07 (Equipe) e RFC03 (Tabela de Jogos) |
| R03 | 12/11/2026 | 91,1 | CRUDs RFC08 (Inscrição) e RFC04 (Resultados e Classificação) e relatório RFC13 (Inscrições) |
| R04 | 19/11/2026 | 84,2 | CRUDs RFC09 (Seguir) e RFC10 (Avisos), testes finais e fechamento |

Tabela 8.1 - Marcos e esforço por release.

# 9. Referências

- Arena_Local_Estimativa_e_Cronograma.xlsx (estimativa PCU, cronograma e releases).

- DRE e Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (entregas da Release 00).

- Modelo TEMPLATE - Plano de Projeto_00 (SWFactory).